## Tabelle1
Datum | Ausführender | Tätigkeit | Dauer(min) | Anmerkung | Namen | Zeit Gesamt(min)
2013-10-03 | Roman | Development | 120 | Webserver erstellt | Roman | 1140
2013-10-07 | Roman | Development | 120 | processRequest Klasse erstellt | Victor | 1090
2013-10-13 | Roman | Development | 240 | Pluginmanager begonnen
2013-10-15 | Roman | Development | 240 | Server komplett umgebaut, dynamisches verwenden von Plugins eingebaut
2013-10-16 | Roman | Development | 240 | dynamisches verwenden von Plugins teilweise ausgebaut Webserver fertiggestelllt und auf den Stand des ersten Meilensteins gebracht
2013-11-16 | Victor | Development (Dynamic Pluginloader) | 120
2013-11-17 | Victor | Development (CSS) | 40
2013-11-25 | Victor | Development (Navi) | 30 | Grundgerüst online gefunden, eine andere Abfrage funktioniert
2013-11-26 | Victor | Development (Navi) | 360 | Way als Straße, dessen Nodes als Städte funktioniert => falsche Ausgabe
2013-11-27 | Victor | Development (Navi) | 240 | Relation als Straße, dessen Nodes als Städte => falsche Ausgabe
2013-11-28 | Victor | Development (Navi) | 200 | Zum ersten Mal ins OSM- File reingeschaut(+Tutorium) => richtige Ausgabe
2013-12-02 | Victor | Development (StatischeDateien) | 100 | Bilder laden, funktioniert aber noch nicht
2013-12-02 | Roman | Development (StatischeDateien) | 180 | MIME Type Kontrolle eingebaut, UNIT Tests eingebaut funktionieren aber nicht